## Sheet1
No | TEST SCENARIOS | DESCRIPTION | TEST DATA | TEST STEP | EXPECTED RESULT | ACTUAL RESULT | STATUS
1 | List Semua ATM | Menampilkan semua list ATM di table t_atm | http://localhost/rekonsiliasi-bni/config_ad.php?m=v_config_ad | Pilih filter kemudian klik button "Search" | Halaman harus menampilkan semua data ATM dari table t_atm sesuai dengan filter yang dipilih |  |  | Rencana Testing
|  | Proses pencarian data pada tabel berdasarkan keyword tertentu | Berdasarkan Region ATMID : TM000006, berdasarkan Region : Banten, berdasarkan location : KCP Pandeglang, berdasarkan Variant : In Branch, berdasarkan Brand : NCR Periodic | Ketikkan kata kunci yang dicari misalnya "Banten" | Table harus menampilkan data yang sesuai atau berkaitan dengan keyword yang di inputkan pada row search |  |  | Membutuhkan 3 agent a. PC Windows XP b. Laptop Farhan c. PC
2 | Upload EJ 1 ATM | Proses upload EJ ke server | ATMID : ATM00001 | Klik dropdown "Action" pada kolom tabel paling kanan, Pilih "Upload EJ" | Menunjukkan progress loading di bawah button, kemudian muncul informas/alert apakah berhasil Upload EJ atau terdapat kesalahan
3 | Upload LOG 1 ATM | Proses upload Log ke server | ATMID : TM000005 | Klik dropdown "Action" pada kolom tabel paling kanan, Pilih "Upload Log" | Menunjukkan progress loading di bawah button, kemudian muncul informas/alert apakah berhasil Upload Log atau terdapat kesalahan
4 | Setting Konfigurasi ATM | Proses mengubah konfigurasi dan yang berkaitan dengan atribut ATM seperti region,branch, dll | ATMID : TM000002 | Klik dropdown "Action" pada kolom tabel paling kanan, Pilih "Setting" | Muncul modal untuk konfigurasi ATM
|  |  |  | Isi form konfigurasi maupun EJ Feature kemudian klik button "Save" | Menunjukkan proses loading sampai terdapat alert success atau gagal dalam proses konfigurasi
5 | Upload EJ multiple | Proses mengirimkan perintah EJ ke dalam antrian database secara multiple | Tidak ada data ATMID terpilih (user belum menceklist ATMID) | Klik button "Send command Upload EJ" | Muncul alert peringatan "Warning! Please choose ATMID"
|  |  | Ceklist 3 ATMID : ATM00001, TM000007, T0000003 | Klik button "Send command Upload EJ" | Muncul modal untuk menginputkan password dari user
|  |  | password kosong | Klik button "OK" | Muncul alert peringatan "Please fill the password."
|  |  | password salah | Klik button "OK" | Muncul alert peringatan "Password does not match."
|  |  | password benar -> 12345678 | Klik button "OK" | Modal input password hilang dan muncul alert pemberitahuan "Success! Commands success add to list"
6 | Upload Log multiple | Proses mengirimkan perintah Log ke dalam antrian database secara multiple | Tidak ada data ATMID terpilih (user belum menceklist ATMID) | Klik button "Send command Upload Log" | Muncul alert peringatan "Warning! Please choose ATMID"
|  |  | Ceklist 3 ATMID : ATM00001, TM000007, T0000003 | Klik button "Send command Upload Log" | Muncul modal untuk menginputkan password dari user
|  |  | password kosong | Klik button "OK" | Muncul alert peringatan "Please fill the password."
|  |  | password salah | Klik button "OK" | Muncul alert peringatan "Password does not match."
|  |  | password benar -> 12345678 | Klik button "OK" | Modal input password hilang, muncul alert pemberitahuan "Success! Commands success add to list" dan data ATM masuk ke dalam database tabel t_command dan t_command_target
7 | Setting Konfigurasi ATM pada halaman "new ATM" | Proses mengubah konfigurasi dan yang berkaitan dengan atribut ATM seperti region,branch, dll pada halaman"New ATM" (Konfigurasi daftar ATM yang baru dipasang) | http://localhost/rekonsiliasi-bni/config_ad.php?m=v_new_atm | Klik button "Setting" | Muncul modal untuk konfigurasi ATM
|  |  |  | Isi form konfigurasi maupun EJ Feature kemudian klik button "Save" | Menunjukkan proses loading sampai terdapat alert success atau gagal dalam proses konfigurasi